## 様式1
様式 1
[11 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
箕輪町長 様
（ | 〇〇 |  | 課扱い）
受注者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  | :
工事期間 |  |  | : | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
令和 |  | 年 | 月分
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
小計 | [8 empty] | 当月対象期間 |  |  | 日 | 割合 |  | ％
累計 | [8 empty] | 対象期間 |  |  | 日 | 割合※ |  | ％
（注）現場閉所計画及び現場閉所実績には、開所日を〇、閉所日を×と記入。
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※現場閉所率：28.5%以上は4週8休、25%以上28.5%未満は4週7休、21.4%以上25%未満は4週6休とする。

## 記入例（計画）
様式 1
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
箕輪町長 様
（ | 建設 |  |  | 課扱い）
[10 empty] | 受注者 |  |  | 〇〇建設株式会社
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 箕輪 太郎
現場閉所（計画）書
工事名称 |  |  |  | : | 令和６年度 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | ～ | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 31 | 日
令和 | 6 | 年 | 4 | 月分
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 月 | ×
2 | 火 | ×
3 | 水 | ×
4 | 木 | ×
5 | 金 | ×
6 | 土 | ×
7 | 日 | ×
8 | 月 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 現場着手日
9 | 火 |  |  |  | 〇
10 | 水 |  |  |  | 〇
11 | 木 |  |  |  | 〇
12 | 金 |  |  |  | 〇
13 | 土 |  |  |  | ×
14 | 日 |  |  |  | ×
15 | 月 |  |  |  | 〇
16 | 火 |  |  |  | 〇
17 | 水 |  |  |  | 〇
18 | 木 |  |  |  | 〇
19 | 金 |  |  |  | 〇
20 | 土 |  |  |  | ×
21 | 日 |  |  |  | ×
22 | 月 |  |  |  | 〇
23 | 火 |  |  |  | 〇
24 | 水 |  |  |  | 〇
25 | 木 |  |  |  | 〇
26 | 金 |  |  |  | 〇
27 | 土 |  |  |  | ×
28 | 日 |  |  |  | ×
29 | 月 |  |  |  | × | [5 empty] | 祝日
30 | 火 |  |  |  | 〇
小計 |  | 7 |  |  | 7 | [5 empty] | 当月対象期間 |  |  | 23 | 日 | 割合 |  | 30.43%
累計 |  | 7 |  |  | 7 | [5 empty] | 対象期間 |  |  | 23 | 日 | 割合※ |  | 30.4%
（注）現場閉所計画及び現場閉所実績には、開所日を〇、閉所日を×と記入。
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※現場閉所率：28.5%以上は4週8休、25%以上28.5%未満は4週7休、21.4%以上25%未満は4週6休とする。
様式 1
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
箕輪町長 様
（ | 建設 |  |  | 課扱い）
[10 empty] | 受注者 |  |  | 〇〇建設株式会社
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 箕輪 太郎
現場閉所（計画）書
工事名称 |  |  |  | : | 令和６年度 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | ～ | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 31 | 日
令和 | 6 | 年 | 5 | 月分
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 水 |  |  |  | 〇
2 | 木 |  |  |  | 〇
3 | 金 |  |  |  | ×
4 | 土 |  |  |  | ×
5 | 日 |  |  |  | ×
6 | 月 |  |  |  | ×
7 | 火 |  |  |  | 〇
8 | 水 |  |  |  | 〇
9 | 木 |  |  |  | 〇
10 | 金 |  |  |  | 〇
11 | 土 |  |  |  | ×
12 | 日 |  |  |  | ×
13 | 月 |  |  |  | 〇
14 | 火 |  |  |  | 〇
15 | 水 |  |  |  | 〇
16 | 木 |  |  |  | 〇
17 | 金 |  |  |  | 〇
18 | 土 |  |  |  | ×
19 | 日 |  |  |  | ×
20 | 月 |  |  |  | 〇
21 | 火 |  |  |  | 〇
22 | 水 |  |  |  | 〇
23 | 木 |  |  |  | 〇
24 | 金 |  |  |  | 〇
25 | 土 |  |  |  | ×
26 | 日 |  |  |  | ×
27 | 月 |  |  |  | 〇
28 | 火 |  |  |  | 〇
29 | 水 |  |  |  | 〇
30 | 木 |  |  |  | 〇
31 | 金 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 工事完成日
小計 |  | 0 |  |  | 10 | [5 empty] | 当月対象期間 |  |  | 31 | 日 | 割合 |  | 32.3%
累計 |  | 7 |  |  | 17 | [5 empty] | 対象期間 |  |  | 54 | 日 | 割合※ |  | 31.5%
（注）現場閉所計画及び現場閉所実績には、開所日を〇、閉所日を×と記入。
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※現場閉所率：28.5%以上は4週8休、25%以上28.5%未満は4週7休、21.4%以上25%未満は4週6休とする。

## 記入例（実績）
様式 1
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
箕輪町長 様
（ | 建設 |  |  | 課扱い）
[10 empty] | 受注者 |  |  | 〇〇建設株式会社
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 箕輪 太郎
現場閉所（実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 令和６年度 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | ～ | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 31 | 日
令和 | 6 | 年 | 4 | 月分
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 月 | ×
2 | 火 | ×
3 | 水 | ×
4 | 木 | ×
5 | 金 | ×
6 | 土 | ×
7 | 日 | ×
8 | 月 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 現場着手日
9 | 火 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
10 | 水 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
11 | 木 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
12 | 金 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
13 | 土 |  |  |  | × |  |  | ×
14 | 日 |  |  |  | × |  |  | ×
15 | 月 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
16 | 火 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
17 | 水 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
18 | 木 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
19 | 金 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
20 | 土 |  |  |  | × |  |  | ×
21 | 日 |  |  |  | × |  |  | ×
22 | 月 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
23 | 火 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
24 | 水 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
25 | 木 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
26 | 金 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
27 | 土 |  |  |  | × |  |  | ×
28 | 日 |  |  |  | × |  |  | ×
29 | 月 |  |  |  | × |  |  | 〇
30 | 火 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
小計 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 当月対象期間 |  |  | 23 | 日 | 割合 |  | 26.1%
累計 |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 対象期間 |  |  | 23 | 日 | 割合※ |  | 26.1%
（注）現場閉所計画及び現場閉所実績には、開所日を〇、閉所日を×と記入。
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※現場閉所率：28.5%以上は4週8休、25%以上28.5%未満は4週7休、21.4%以上25%未満は4週6休とする。
様式 1
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
箕輪町長 様
（ | 建設 |  |  | 課扱い）
[10 empty] | 受注者 |  |  | 〇〇建設株式会社
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 箕輪 太郎
現場閉所（実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 令和６年度 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 8 | 日 | ～ | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 31 | 日
令和 | 6 | 年 | 5 | 月分
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 水 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2 | 木 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
3 | 金 |  |  |  | × |  |  | ×
4 | 土 |  |  |  | × |  |  | ×
5 | 日 |  |  |  | × |  |  | ×
6 | 月 |  |  |  | × |  |  | ×
7 | 火 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
8 | 水 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
9 | 木 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
10 | 金 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
11 | 土 |  |  |  | × |  |  | 〇 |  |  | 地元要望に伴う休日作業（5/13に振替）
12 | 日 |  |  |  | × |  |  | ×
13 | 月 |  |  |  | 〇 |  |  | ×
14 | 火 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
15 | 水 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
16 | 木 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
17 | 金 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
18 | 土 |  |  |  | × |  |  | ×
19 | 日 |  |  |  | × |  |  | ×
20 | 月 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
21 | 火 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
22 | 水 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
23 | 木 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
24 | 金 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
25 | 土 |  |  |  | × |  |  | ×
26 | 日 |  |  |  | × |  |  | 〇
27 | 月 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
28 | 火 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 工事完成日
29 | 水 | ×
30 | 木 | ×
31 | 金 | ×
小計 |  | 3 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 当月対象期間 |  |  | 28 | 日 | 割合 |  | 32.1%
累計 |  | 10 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 対象期間 |  |  | 51 | 日 | 割合※ |  | 29.4%
（注）現場閉所計画及び現場閉所実績には、開所日を〇、閉所日を×と記入。
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※現場閉所率：28.5%以上は4週8休、25%以上28.5%未満は4週7休、21.4%以上25%未満は4週6休とする。